## Hoja1
ID | Épica | Requisito | Prioridad MoSCoW | Justificación por valor | Justificación por riesgo | Justificación por dependencias | Estimación Raúl (h) | Estimación Alfonso (h) | Estimación Juan Antonio (h) | Estimación Javier (h) | Estimación Manuel (h) | Estimación inicial (h-persona) | Estimación consensuada (h-persona) | Dependencias | Iteración | Responsables y horas de requisitos | Estado | Orden de inicio en iteración
US-001 | EP-001 | Registro de usuario | MUST | Es necesario para que los asistentes puedan disponer de una cuenta y utilizar las funcionalidades destinadas a usuarios registrados. | Si el registro no funciona correctamente, los nuevos usuarios no podrán acceder a las funcionalidades que requieren una cuenta. | Es requisito previo para US-002 cuando se trate de usuarios creados mediante registro. | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | Ninguna | IT-001 | Javi López (2 h) + Juan Antonio (2 h) + Raúl Arias (2 h) | Pendiente | 1
US-002 | EP-001 | Inicio y cierre de sesión | MUST | Es fundamental para identificar a los usuarios y permitir el acceso a las funcionalidades correspondientes a cada rol. | Un fallo en la autenticación puede permitir accesos incorrectos o impedir el uso de gran parte de la plataforma. | Es dependencia de US-003, US-004, US-006, US-007, US-008, US-010, US-011, US-013, US-014, US-016, US-018 y determinadas operaciones de US-019. | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | US-001 | IT-002 | Alfonso Guillén (4.5 h) + Raúl Arias (2.5 h) | Pendiente | 1
US-003 | EP-001 | Consulta y modificación del perfil | SHOULD | Aporta autonomía al usuario para consultar y mantener actualizada la información de su cuenta. | Su ausencia reduce la experiencia del usuario, pero no impide el funcionamiento de las funcionalidades principales. | Depende de US-002 para garantizar que cada usuario acceda a su propio perfil. | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | US-002 | IT-003 | Juan Antonio (2 h) + Raúl Arias (2 h) | Pendiente | 1
US-004 | EP-001 | Gestión de usuarios por administrador | MUST | Permite al administrador controlar y mantener las cuentas utilizadas en la plataforma. | Una gestión incorrecta de usuarios puede provocar problemas de permisos y de integridad de la información. | Depende de US-002, ya que el administrador debe estar autenticado. | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | US-002 | IT-006 | Alfonso Guillén (2.25 h) + Juan Antonio (4.75 h) | Pendiente | 1
US-005 | EP-002 | Consulta de entradas disponibles | MUST | La consulta de entradas es una de las funcionalidades principales de una plataforma relacionada con un festival. | Si la información de disponibilidad es incorrecta, el usuario podría intentar adquirir entradas que no están disponibles. | Es requisito previo para US-006 y está relacionada con US-008, que mantiene la información de las entradas. | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ninguna | IT-002 | Javi López (2 h) + Manuel Lorenzo (2 h) | Pendiente | 2
US-006 | EP-002 | Adquisición simulada de entradas | MUST | Permite representar una de las operaciones principales del sistema sin realizar pagos económicos reales. | Un fallo puede producir adquisiciones incorrectas o inconsistencias en la disponibilidad de las entradas. | Depende de US-002 para identificar al usuario y de US-005 para seleccionar una entrada disponible. | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | US-002, US-005 | IT-004 | Javi López (3 h) + Manuel Lorenzo (3 h) + Juan Antonio (2 h) | Pendiente | 1
US-007 | EP-002 | Consulta de entradas adquiridas | SHOULD | Permite al usuario revisar las entradas que tiene asociadas a su cuenta. | Si falla, el usuario pierde visibilidad sobre sus adquisiciones, aunque el resto del sistema puede seguir funcionando. | Depende de US-002 y US-006, ya que es necesario identificar al usuario y disponer de adquisiciones registradas. | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | US-002, US-006 | IT-005 | Juan Antonio (2 h) + Raúl Arias (2 h) | Pendiente | 1
US-008 | EP-002 | Gestión de entradas por administrador | MUST | Permite mantener actualizado el catálogo y la disponibilidad de las entradas que posteriormente consultan los usuarios. | Una gestión incorrecta puede provocar información errónea sobre tipos de entrada o disponibilidad. | Depende de US-002 para el acceso administrativo y está relacionada con US-005 y US-006. | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | US-002, US-005 | IT-003 | Javi López (2.75 h) + Raúl Arias (4.25 h) | Pendiente | 2
US-009 | EP-003 | Consulta y filtrado de espacios disponibles | MUST | Permite a los usuarios conocer y localizar los espacios disponibles en la plataforma. | Información incorrecta sobre los espacios puede afectar a las funcionalidades posteriores relacionadas con ellos. | Es requisito previo para US-010 y está relacionada con US-011. | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ninguna | IT-001 | Manuel Lorenzo (5 h) | Pendiente | 2
US-010 | EP-003 | Reserva de un espacio | SHOULD | Permite al usuario realizar una operación sobre los espacios consultados y amplía la utilidad del módulo. | Una reserva incorrecta puede producir conflictos de disponibilidad o reservas duplicadas. | Depende de US-002 para identificar al usuario y de US-009 para consultar los espacios disponibles. | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | US-002, US-009 | IT-005 | Manuel Lorenzo (6 h) + Raúl Arias (2 h) | Pendiente | 2
US-011 | EP-003 | Gestión de espacios | MUST | Permite mantener actualizada la información y disponibilidad de los espacios utilizados por el sistema. | Una gestión incorrecta puede provocar que los usuarios consulten o intenten reservar espacios que no deberían estar disponibles. | Depende de US-002 para controlar el acceso a las funciones de gestión y está relacionada con US-009 y US-010. | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | US-002, US-009 | IT-006 | Javi López (3 h) + Manuel Lorenzo (2 h) + Raúl Arias (2 h) | Pendiente | 2
US-012 | EP-004 | Consulta de servicios | MUST | Permite conocer los servicios disponibles en Subsonic Festival y constituye la base funcional del módulo de servicios. | Información incorrecta puede provocar que el usuario seleccione servicios que no están disponibles. | Es requisito previo para US-013 y está relacionada con US-014. | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ninguna | IT-002 | Juan Antonio (4 h) | Pendiente | 3
US-013 | EP-004 | Adquisición de un servicio | SHOULD | Permite al usuario utilizar los servicios ofrecidos y aporta funcionalidad adicional a la plataforma. | Un fallo puede producir operaciones incorrectas o asociaciones erróneas entre servicios y usuarios. | Depende de US-002 para identificar al usuario y de US-012 para seleccionar un servicio disponible. | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | US-002, US-012 | IT-003 | Javi López (2.5 h) + Alfonso Guillén (2.5 h) + Juan Antonio (2 h) | Pendiente | 3
US-014 | EP-004 | Gestión de servicios | MUST | Permite mantener actualizada la información y disponibilidad de los servicios ofrecidos en la plataforma. | Una gestión incorrecta puede provocar que se muestren servicios inexistentes o no disponibles. | Depende de US-002 para controlar el acceso y está relacionada con US-012 y US-013. | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | US-002, US-012 | IT-006 | Javi López (2 h) + Manuel Lorenzo (3 h) + Raúl Arias (2 h) | Pendiente | 3
US-015 | EP-005 | Consulta de información de proveedores | SHOULD | Permite consultar los proveedores asociados a la plataforma y conocer la información disponible sobre ellos. | Un fallo afecta a la información mostrada al usuario, pero no bloquea las funcionalidades principales del sistema. | Está relacionada con US-016, que mantiene actualizada la información de los proveedores. | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ninguna | IT-001 | Alfonso Guillén (4 h) | Pendiente | 3
US-016 | EP-005 | Gestión de proveedores | MUST | Permite mantener organizada y actualizada la información de los proveedores asociados a Subsonic Festival. | Una gestión incorrecta puede generar información incoherente o proveedores no válidos dentro de la plataforma. | Depende de US-002 para restringir la gestión a usuarios autorizados y está relacionada con US-015. | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | US-002, US-015 | IT-005 | Alfonso Guillén (6 h) | Pendiente | 3
US-017 | EP-006 | Consulta de productos de merchandising | COULD | Aporta una funcionalidad complementaria al festival al permitir consultar productos de merchandising. | Su ausencia reduce las funcionalidades disponibles, pero no afecta al funcionamiento de los módulos principales del sistema. | Es requisito previo para US-018. | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ninguna | IT-004 | Javi López (2 h) + Manuel Lorenzo (2 h) | Pendiente | 3
US-018 | EP-006 | Adquisición simulada y gestión de merchandising | COULD | Añade valor complementario mediante la simulación de adquisiciones y la administración del catálogo de merchandising. | Los errores pueden producir inconsistencias en productos o adquisiciones, pero el módulo no es crítico para el funcionamiento principal de Subsonic Festival. | Depende de US-002 para las operaciones que requieren autenticación y de US-017 para consultar los productos disponibles. | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | US-002, US-017 | IT-005 | Javi López (3.75 h) + Juan Antonio (4.25 h) | Pendiente | 4
US-019 | EP-007 | Registro y gestión de incidencias | SHOULD | Permite comunicar problemas y realizar un seguimiento organizado de las incidencias registradas en la plataforma. | Si no está disponible, los usuarios pierden un mecanismo de comunicación de problemas, aunque las funciones principales pueden seguir utilizándose. | Depende de US-002 para aquellas operaciones que requieran identificar al usuario o acceder a funciones administrativas. | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | US-002 | IT-004 | Alfonso Guillén (3.75 h) + Raúl Arias (4.25 h) | Pendiente | 2
TOTAL | [11 empty] | 135 | 115

## Reparto
Historia | Épica | Iteración | Estimación requisito (h) | Javi López | Alfonso Guillén | Manuel Lorenzo | Juan Antonio | Raúl Arias | Total repartido (h) | Diferencia (h) | Comprobación
US-001 | EP-001 | IT-001 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | OK
US-002 | EP-001 | IT-002 | 7 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 0 | OK
US-003 | EP-001 | IT-003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | OK
US-004 | EP-001 | IT-006 | 7 | 0 | 2.25 | 0 | 4.75 | 0 | 7 | 0 | OK
US-005 | EP-002 | IT-002 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | OK
US-006 | EP-002 | IT-004 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | OK
US-007 | EP-002 | IT-005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | OK
US-008 | EP-002 | IT-003 | 7 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 7 | 0 | OK
US-009 | EP-003 | IT-001 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | OK
US-010 | EP-003 | IT-005 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | OK
US-011 | EP-003 | IT-006 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | OK
US-012 | EP-004 | IT-002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | OK
US-013 | EP-004 | IT-003 | 7 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | OK
US-014 | EP-004 | IT-006 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | OK
US-015 | EP-005 | IT-001 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | OK
US-016 | EP-005 | IT-005 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | OK
US-017 | EP-006 | IT-004 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | OK
US-018 | EP-006 | IT-005 | 8 | 3.75 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 8 | 0 | OK
US-019 | EP-007 | IT-004 | 8 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 4.25 | 8 | 0 | OK
TOTAL |  |  | 115 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 115 | 0 | OK

## Planificacion inicial
Integrante | Capacidad semanal (h) | IT-001 | IT-002 | IT-003 | IT-004 | IT-005 | IT-006 | Total requisitos (h) | Capacidad 6 semanas (h) | Horas disponibles (h) | Tarifa (€/h) | Coste requisitos (€)
Javi López | 6.25 | 2 | 2 | 5.25 | 5 | 3.75 | 5 | 23 | 37.5 | 14.5 | 35 | 805
Alfonso Guillén | 6.25 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3.75 | 6 | 2.25 | 23 | 37.5 | 14.5 | 30 | 690
Manuel Lorenzo | 6.25 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 23 | 37.5 | 14.5 | 40 | 920
Juan Antonio | 6.25 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6.25 | 4.75 | 23 | 37.5 | 14.5 | 35 | 805
Raúl Arias | 6.25 | 2 | 2.5 | 6.25 | 4.25 | 4 | 4 | 23 | 37.5 | 14.5 | 25 | 575
TOTAL EQUIPO | 31.25 | 15 | 15 | 18 | 20 | 26 | 21 | 115 | 187.5 | 72,50 (para reuniones y revisiones) |  | 3795
Iteración | Horas requisitos | IT-001: Capacidad equipo (h); IT-002: Horas disponibles
IT-001 | 15 | IT-001: 31.25; IT-002: 16.25
IT-002 | 15 | IT-001: 31.25; IT-002: 16.25
IT-003 | 18 | IT-001: 31.25; IT-002: 13.25
IT-004 | 20 | IT-001: 31.25; IT-002: 11.25
IT-005 | 26 | IT-001: 31.25; IT-002: 5.25
IT-006 | 21 | IT-001: 31.25; IT-002: 10.25
TOTAL | 115 | IT-001: 187.5; IT-002: 72.5

## Dependencias
Historia | Predecesora | Iteración historia | Iteración predecesora | Comprobación
US-002 | US-001 | IT-002 | IT-001 | OK
US-003 | US-002 | IT-003 | IT-002 | OK
US-004 | US-002 | IT-006 | IT-002 | OK
US-006 | US-002 | IT-004 | IT-002 | OK
US-006 | US-005 | IT-004 | IT-002 | OK
US-007 | US-002 | IT-005 | IT-002 | OK
US-007 | US-006 | IT-005 | IT-004 | OK
US-008 | US-002 | IT-003 | IT-002 | OK
US-008 | US-005 | IT-003 | IT-002 | OK
US-010 | US-002 | IT-005 | IT-002 | OK
US-010 | US-009 | IT-005 | IT-001 | OK
US-011 | US-002 | IT-006 | IT-002 | OK
US-011 | US-009 | IT-006 | IT-001 | OK
US-013 | US-002 | IT-003 | IT-002 | OK
US-013 | US-012 | IT-003 | IT-002 | OK
US-014 | US-002 | IT-006 | IT-002 | OK
US-014 | US-012 | IT-006 | IT-002 | OK
US-016 | US-002 | IT-005 | IT-002 | OK
US-016 | US-015 | IT-005 | IT-001 | OK
US-018 | US-002 | IT-005 | IT-002 | OK
US-018 | US-017 | IT-005 | IT-004 | OK
US-019 | US-002 | IT-004 | IT-002 | OK

## Gantt
Historia | Requisito | Iteración | Horas requisito | IT-001 | IT-002 | IT-003 | IT-004 | IT-005 | IT-006
US-001 | Registro de usuario | IT-001 | 6 | bar: IT-001
US-002 | Inicio y cierre de sesión | IT-002 | 7 | bar: IT-002
US-003 | Consulta y modificación del perfil | IT-003 | 4 | bar: IT-003
US-004 | Gestión de usuarios por administrador | IT-006 | 7 | bar: IT-006
US-005 | Consulta de entradas disponibles | IT-002 | 4 | bar: IT-002
US-006 | Adquisición simulada de entradas | IT-004 | 8 | bar: IT-004
US-007 | Consulta de entradas adquiridas | IT-005 | 4 | bar: IT-005
US-008 | Gestión de entradas por administrador | IT-003 | 7 | bar: IT-003
US-009 | Consulta y filtrado de espacios disponibles | IT-001 | 5 | bar: IT-001
US-010 | Reserva de un espacio | IT-005 | 8 | bar: IT-005
US-011 | Gestión de espacios | IT-006 | 7 | bar: IT-006
US-012 | Consulta de servicios | IT-002 | 4 | bar: IT-002
US-013 | Adquisición de un servicio | IT-003 | 7 | bar: IT-003
US-014 | Gestión de servicios | IT-006 | 7 | bar: IT-006
US-015 | Consulta de información de proveedores | IT-001 | 4 | bar: IT-001
US-016 | Gestión de proveedores | IT-005 | 6 | bar: IT-005
US-017 | Consulta de productos de merchandising | IT-004 | 4 | bar: IT-004
US-018 | Adquisición simulada y gestión de merchandising | IT-005 | 8 | bar: IT-005
US-019 | Registro y gestión de incidencias | IT-004 | 8 | bar: IT-004
TOTAL |  |  | 115